## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | HID230402297895 | Proyecto de inversión | 4930492.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479147.63, modificado:1479147.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1725672.25, modificado:1725672.25}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725672.25, modificado:1725672.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ZARAGOZA, POXINDEJE DE MORELOS Y BOCAJA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, ESTADO DE HIDALGO, ETAPA DOS DE DOS. APORTACIÓN MUNICIPAL. - 341568 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 341568 | S | 255 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.55, meta_modificada:428.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 42650 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ZARAGOZA A SANTA MARÍA AMAJC Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE A POZO DE AGUA PARA IDENTIFICAR EL LUGAR DE LA, lon:-98.998956, lat:20.243777}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 1479147.63 | 1479147.63 | 1479147.63 | 1479147.63 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1479147.63, importe_modificado:1479147.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2297895/proyecto_INICIO, 2297895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298398 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 343375 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 343375 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.03, meta_modificada:230.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:34, direccion:CALLE PEDRO MARÍA ANAYA PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 42645 SAN ANTONIO ABAD, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN ANTONIO ABAD PUENTE DE ACCESO R, lon:-99.03103036, lat:20.29037542}} | 2023-11-26 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2298398/proyecto_PROCESO, 2298398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293843 | Proyecto de inversión | 561600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561600.0, modificado:561600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS. - 324611 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 324611 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.28, meta_modificada:2340.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO BOXAXNI, 42644 BOXAXNI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA LAGUNILLA A BOXAXNI E, lon:-99.056469, lat:20.345011}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 561600 | 561600 | 561600 | 561600 | 561600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:561600.0, importe_modificado:561600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2293843/proyecto_PROCESO, 2293843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293945 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, SAN MIGUEL ACAMBAY. - 324940 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 324940 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2541.0, meta_modificada:2541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:CALLE DELTA PUEBLO SAN MIGUEL ACAMBAY, 42645 SAN MIGUEL ACAMBAY, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CENTRO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA COL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUE, lon:-99.05441241, lat:20.27649533}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2293945/proyecto_PROCESO, 2293945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298167 | Proyecto de inversión | 696365.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696365.76, modificado:696365.76}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EL MOTHÉ. - 342564 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 342564 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MOTHE, 42643 EL MOTHÉ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES Y CALLE A TANQUE DE AGUA, PARA LOCALIZAR EL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CALLE PRINCIPAL Y LOCALIZAMOS, lon:-99.149835, lat:20.402508}} | 2023-11-26 | 2023-12-31 | 696365.76 | 696365.76 | 696365.76 | 696365.76 | 696365.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:696365.76, importe_modificado:696365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}} | {2298167/proyecto_FIN, 2298167/proyecto_PROCESO, 2298167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293185 | Proyecto de inversión | 5141141.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542342.41, modificado:1542342.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1542342.41, modificado:1542342.41}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056456.55, modificado:2056456.55}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XUCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO, ETAPA UNA DE DOS APORTACIÓN MUNICIPAL. - 322293 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 322293 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.69, meta_modificada:1888.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO XUCHITLÁN, 42643 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA XUCHITLAN AL MEJAY, CALLE A POZO DE AGUA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.151061, lat:20.391094}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 1542342.41 | 1542342.41 | 1542342.41 | 1542342.41 | 1542342.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1542342.41, importe_modificado:1542342.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.69}} | {2293185/proyecto_PROCESO, 2293185/proyecto_INICIO, 2293185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402292838 | Proyecto de inversión | 2950844.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885253.26, modificado:885253.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1032795.48, modificado:1032795.48}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032795.48, modificado:1032795.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN DEMACÚ, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, ETAPA UNA DE TRES APORTACIÓN MUNICIPAL. - 320937 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 320937 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4523.49, meta_modificada:4523.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:10, direccion:CALLE ALAMOS PUEBLO DEMACU, 42646 DEMACU, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE TEPOZÁN, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA SAN SALVADOR A DEMACU PASAMOS LA COMUNIDAD DE EL RODR, lon:-99.02326904, lat:20.29959962}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 885253.26 | 885253.26 | 885253.26 | 885253.26 | 885253.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:885253.26, importe_modificado:885253.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2292838/proyecto_PROCESO, 2292838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277057 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PINOS - 212911 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 212911 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:CALLE PINOS PUEBLO DÉXTHO DE VICTORIA, 42644 DÉXTHO DE VICTORIA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE ACCESO A SECCION EL GODO, CALLE GODO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO NOS UBICAMOS EN CARRET, lon:-99.01280121, lat:20.32120263}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.0}} | {2277057/proyecto_PROCESO, 2277057/proyecto_INICIO, 2277057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293120 | Proyecto de inversión | 3497554.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049266.33, modificado:1049266.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1224144.05, modificado:1224144.05}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224144.05, modificado:1224144.05}} | TERMINACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, SAN SALVADOR. APORTACIÓN MUNICIPAL. - 322052 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 322052 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO CERRO BLANCO, 42643 CERRO BLANCO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA XUCHITLAN A SANTA MARÍA BATHA Y CALLE LA CAPILLA, PARA LLEGAR AL PUNTO DE REFERENCIA DE ESTE PREDIO NOS UBICAMOS EN CARRETERA, lon:-99.151769, lat:20.382671}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 1049266.33 | 1049266.33 | 1049266.33 | 1049266.33 | 1049266.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1049266.33, importe_modificado:1049266.33}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.98}} | {2293120/proyecto_INICIO, 2293120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277927 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR. - 234630 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 234630 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.8, meta_modificada:424.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR. PUEBLO EL COLORADO, 42651 EL COLORADO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA SANTA MARÍA AMAJAC A EL COLORADO Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA. NOS UBICAMOS EN LA COMUNIDA, lon:-98.999923, lat:20.209049}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {2277927/proyecto_INICIO, 2277927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402308829 | Proyecto de inversión | 190239.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190239.45, modificado:190239.45}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN SALVADOR, 2DA ETAPA. - 387247 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 387247 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLO SAN SALVADOR, 42640 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE PEDRO MARÍA ANAYA, CALLE EFRÉN REBOLLEDO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN EL CENTRO , lon:-99.019967, lat:20.284028}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 190239.45 | 190239.45 | 190239.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-013, contratista:HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:190239.45, importe_modificado:190239.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2308829/proyecto_INICIO, 2308829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402308670 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA OPERACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUÁREZ. - 386604 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 386604 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.2, meta_modificada:145.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO DENGANDHÓ DE JUÁREZ, 42645 DENGANDHÓ DE JUÁREZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL ACAMBAY Y CALLE DE ACCESO, CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICION, lon:-99.05074119, lat:20.28360043}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 560000 | 560000 | 560000 | 274319.13 | 274319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-008, contratista:GRUPO ARCODEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2308670/proyecto_PROCESO, 2308670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402307810 | Proyecto de inversión | 85896.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85896.23, modificado:85896.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL TRABAJO, LAGUNILLA - 383566 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 383566 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.58, meta_modificada:118.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO LAGUNILLA, 42644 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN A IXMIQUILPAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA ACTOPAN CON, lon:-99.025821, lat:20.344229}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2307810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402303224 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA SOLAR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR. - 362779 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 362779 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO LA FLOR, 42643 LA FLOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA LA FLOR A EL MOTHE Y CALLE DELEGACIÓN, PARA LOCALIZAR LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CALLE PRINCIPAL DE DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA F, lon:-99.137238, lat:20.400799}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-009, contratista:JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:432000.0, importe_modificado:432000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2303224/proyecto_INICIO, 2303224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402308166 | Proyecto de inversión | 118354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118354.92, modificado:118354.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE - 384873 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 384873 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:CALLE DE POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIXTHA DE MADERO, 42645 VIXTHA DE MADERO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL ACAMBAY Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARR, lon:-99.04236, lat:20.275809}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 118354.92 | 118354.92 | 118354.92 | 118354.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-014, contratista:KARIME GALINDO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:118354.92, importe_modificado:118354.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2308166/proyecto_PROCESO, 2308166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402308391 | Proyecto de inversión | 393801.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393801.01, modificado:393801.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOMINTHZA - 385571 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 385571 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.72, meta_modificada:306.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BOMINTHZA, 42644 BOMINTHZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MÓRELOS Y CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN, CALLE CAMINO VIEJO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA CARRETER, lon:-99.01129, lat:20.308808}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2308391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402276984 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CENTRO TRAMO 2 , EL DURAZNO - 211277 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 211277 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:41, direccion:CALLE CENTRO TRAMO 2 PUEBLO EL DURAZNO EL DURAZNO DE FLORES MAGÓN, 42645 EL DURAZNO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL Y CALLE CALLE A LA PALMA, PARA LLEGAR AL PAVIMENTO A CONSTRUIR ES POR CARRETE, lon:-99.023827, lat:20.284171}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2276984/proyecto_INICIO, 2276984/proyecto_FIN, 2276984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277022 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA CRUZ , TEOFANI - 211920 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 211920 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.26, meta_modificada:1789.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:AVENIDA LA CRUZ PUEBLO TEOFANI, 42644 TEOFANI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE AGUIRRE Y CALLE GRAL. FELIPE ÁNGELES, CALLE LOS HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENTRA POR ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO ZONA CENT, lon:-99.043083, lat:20.322193}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.26}} | {2277022/proyecto_FIN, 2277022/proyecto_PROCESO, 2277022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277008 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES, POXINDEJE DE MORELOS - 211732 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 211732 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO POXINDEJE DE MORELOS, 42642 POXINDEJE DE MORELOS, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 1RA CERRADA DE JUAREZ NORTE Y CALLE JUAREZ SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA NOS POSICIONAMOS EN LA CARRETERA SAN ANTONIO ZAR, lon:-98.994078, lat:20.266394}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}} | {2277008/proyecto_INICIO, 2277008/proyecto_PROCESO, 2277008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277050 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 24 DE FEBRERO - 212555 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 212555 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:51, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO CASA BLANCA, 42653 CASA BLANCA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE A LEANDRO VALLE, PARA LLEGAR AL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS NOS POSICIONAMOS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE , lon:-98.990052, lat:20.241706}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {2277050/proyecto_INICIO, 2277050/proyecto_FIN, 2277050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298290 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EL MEZQUITAL - 343011 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 343011 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.14, meta_modificada:247.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:CALLE ZAPOTECO PUEBLO EL MEZQUITAL, 42643 EL MEZQUITAL, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE OLMECA, CALLE QUETZALCÓATL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ES POR LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN A EL MEZQUITAL UBICAMOS LA E, lon:-99.142132, lat:20.388245}} | 2023-11-26 | 2023-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.14}} | {2298290/proyecto_INICIO, 2298290/proyecto_FIN, 2298290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298484 | Proyecto de inversión | 122000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES. - 343687 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 343687 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.66, meta_modificada:160.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 42650 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CARRETERA ACTOPAN TULA, NOS UBICAMOS EN CAMINO VIEJO CALLE DEL BARRIO DE LA CASITA EN LA INTERSECCIÓN, lon:-99.010285, lat:20.249973}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-007, contratista:ODILON PONCE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.66}} | {2298484/proyecto_PROCESO, 2298484/proyecto_FIN, 2298484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277737 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. LOS REMEDIOS, EL TABLÓN, ETAPA 2. - 230537 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 230537 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CALLE A ESCUELA PRIMARIA PUEBLO EL TABLÓN, 42654 EL TABLÓN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA AMAJAC A EL TABLON Y CALLE A EL FRESNO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES POR CARRETERA SANTA MARÍA AMAJAC A , lon:-98.989556, lat:20.211887}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {2277737/proyecto_INICIO, 2277737/proyecto_FIN, 2277737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277075 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALZADA GUADALUPE - 213276 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 213276 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALZADA GUADALUPE PUEBLO EL BONDHO, 42642 EL BONDHO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A CAXUXI Y CALLE HIDALGO, CARRETERA SAN SALVADOR A DAXTHA PARA UBICAR LA CALLE A PAVIMENTAR ES POR CARRETERA SAN SALVADOR AL, lon:-99.005449, lat:20.290044}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2277075/proyecto_FIN, 2277075/proyecto_INICIO, 2277075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277117 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JUSTO SIERRA - 213877 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 213877 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.2, meta_modificada:497.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:27, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO LEANDRO VALLE, 42653 LEANDRO VALLE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ZARAGOZA A SANTA MARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO VILLA LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA ES POR CARRETERA SAN ANTON, lon:-98.991062, lat:20.239788}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139272, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.2}} | {2277117/proyecto_INICIO, 2277117/proyecto_PROCESO, 2277117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277758 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BICENTENARIO. - 230929 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 230929 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.67, meta_modificada:492.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCÓN SANTA MARÍA, 42654 RINCÓN SANTA MARÍA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA AMAJAC A EL RINCON SANTA MARIA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ES POR CARRETERA SANTA MA, lon:-98.989911, lat:20.202462}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.67}} | {2277758/proyecto_FIN, 2277758/proyecto_INICIO, 2277758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402290136 | Proyecto de inversión | 329011 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329011.0, modificado:329011.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ABASOLO. - 308358 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 308358 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.4, meta_modificada:650.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE ABASOLO. PUEBLO TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, 42651 TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN TULA Y CALLE EL 23, PARA LLEGAR A LA LOCALIZACIÓN DE ESTE PAVIMENTO NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA ACTOPAN TU, lon:-99.014256, lat:20.238878}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 329011 | 329011 | 329011 | 329011 | 329011 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-005, contratista:KARIME GALINDO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:329011.0, importe_modificado:329011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.4}} | {2290136/proyecto_FIN, 2290136/proyecto_PROCESO, 2290136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402302945 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CERRITO. - 361605 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 361605 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.3, meta_modificada:104.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRITO, 42643 EL CERRITO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE XUCHITLAN A CHICHIMECAS Y , PARA LLEGAR AL PREDIO DEL POZO DE AGUA NOS UBICAMOS EN LA CALLE QUE CONECTA A XUCHITLAN CON LA COMUNIDAD DE CHICH, lon:-99.15537339, lat:20.3997519}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-010, contratista:JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.3}} | {2302945/proyecto_INICIO, 2302945/proyecto_PROCESO, 2302945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402276980 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CENTRO TRAMO 2, EL QUEMTHA. - 211221 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 211221 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.64, meta_modificada:266.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE CENTRO TRAMO 2 PUEBLO QUEMTHA, 42645 QUEMTHA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A NATIVIDAD Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CARRETERA SAN SALVADOR A NATIVIDAD LL, lon:-99.034235, lat:20.261969}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.64}} | {2276980/proyecto_FIN, 2276980/proyecto_PROCESO, 2276980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277067 | Proyecto de inversión | 329011 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329011.0, modificado:329011.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LOS OLIVOS - 213085 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 213085 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.94, meta_modificada:458.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE LOS OLIVOS PUEBLO TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, 42651 TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ROJO GOMEZ, CALLE CANAL GRAN SUR ORIENTE PARA POSICIONARNOS EN LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA EN, lon:-99.025215, lat:20.230419}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 329011 | 329011 | 329011 | 329011 | 329011 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:329011.0, importe_modificado:329011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.94}} | {2277067/proyecto_FIN, 2277067/proyecto_INICIO, 2277067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277900 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 234184 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 234184 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.09, meta_modificada:681.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LAGUNILLA, 42644 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN IXMIQUILPAN Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA ACTOPAN IXMIQUI, lon:-99.026989, lat:20.344467}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-006, contratista:CONSTRUCTORA ALFAOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.09}} | {2277900/proyecto_FIN, 2277900/proyecto_INICIO, 2277900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277832 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ETAPA 2. - 232345 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 232345 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.55, meta_modificada:380.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL GÓMEZ, 42656 EL GÓMEZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ZARAGOZA A SANTA MARÍA AMAJC Y CALLE PRINCIPAL EL GOMEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA S, lon:-99.002042, lat:20.23511}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.55}} | {2277832/proyecto_FIN, 2277832/proyecto_PROCESO, 2277832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302257683 | Proyecto de inversión | 628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:628000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LOS PINOS. - 210285 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 210285 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.6, meta_modificada:735.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:CALLE LOS PINOS. PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 42650 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN A TULA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE OCAMPO PARA LLEGAR A LA OBRA DE PAVIMENTO NOS POSICIONAMOS EN EL BARR, lon:-99.002292, lat:20.253477}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2023-003, contratista:ODILON PONCE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:628000.0, importe_modificado:628000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.6}} | {2257683/proyecto_INICIO, 2257683/proyecto_PROCESO, 2257683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277085 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BAMBÚ - 213452 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 213452 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.2, meta_modificada:923.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE BAMBÚ PUEBLO CAÑADA GRANDE, 42644 CAÑADA GRANDE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN IXMIQUILPAN Y , LA UBICACIÓN DE ESTE PAVIMENTO ES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE ACCESANDO POR CARRETERA MÉXICO LAREDO ACT, lon:-99.00083, lat:20.309136}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.2}} | {2277085/proyecto_FIN, 2277085/proyecto_PROCESO, 2277085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277119 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 213904 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 213904 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.95, meta_modificada:404.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CASA GRANDE, 42645 CASA GRANDE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTA CALLE A PAVIMENTAR NOS UBICAM, lon:-99.029387, lat:20.282138}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.95}} | {2277119/proyecto_PROCESO, 2277119/proyecto_INICIO, 2277119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277842 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE COATZACOALCOS SUR. - 232493 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 232493 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.27, meta_modificada:712.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:48, direccion:CALLE COATZACOALCOS SUR. PUEBLO EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, 42655 EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA EL TOTHIE AL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES POR CARRET, lon:-99.021299, lat:20.218891}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.27}} | {2277842/proyecto_INICIO, 2277842/proyecto_FIN, 2277842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402277852 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ - 232724 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 232724 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO EL FRESNO, 42654 EL FRESNO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA A EL TABLON Y CALLE PRINCIPAL FRESNO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL FRESNO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA SANTA MARÍA AMAJ, lon:-98.992406, lat:20.214531}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2277852/proyecto_INICIO, 2277852/proyecto_FIN, 2277852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293890 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRO. - 324752 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 324752 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:54, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LEANDRO VALLE, 42653 PACHECO LEANDRO VALLE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE ENERO Y CALLE CANCHA DE PACHECO SANTA MARÍA, CARRETERA SANTA MARÍA EL TABLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS, lon:-98.990138, lat:20.227103}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2293890/proyecto_INICIO, 2293890/proyecto_FIN, 2293890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
HID230402297895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479147.63 | 1479147.63
HID230402297895 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROAGUA | 1725672.25 | 1725672.25
HID230402297895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1725672.25 | 1725672.25
HID230402298398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
HID230402293843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561600 | 561600
HID230402293945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
HID230402298167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696365.76 | 696365.76
HID230402293185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542342.41 | 1542342.41
HID230402293185 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROAGUA | 1542342.41 | 1542342.41
HID230402293185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2056456.55 | 2056456.55
HID230402292838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885253.26 | 885253.26
HID230402292838 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROAGUA | 1032795.48 | 1032795.48
HID230402292838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1032795.48 | 1032795.48
HID230402277057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
HID230402293120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049266.33 | 1049266.33
HID230402293120 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROAGUA | 1224144.05 | 1224144.05
HID230402293120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1224144.05 | 1224144.05
HID230402277927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
HID230402308829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190239.45 | 190239.45
HID230402308670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 560000
HID230402307810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85896.23 | 85896.23
HID230402303224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432000 | 432000
HID230402308166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118354.92 | 118354.92
HID230402308391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393801.01 | 393801.01
HID230402276984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
HID230402277022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
HID230402277008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430000 | 430000
HID230402277050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
HID230402298290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
HID230402298484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122000 | 122000
HID230402277737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
HID230402277075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
HID230402277117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
HID230402277758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
HID230402290136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329011 | 329011
HID230402302945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
HID230402276980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
HID230402277067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329011 | 329011
HID230402277900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
HID230402277832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
HID230302257683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628000 | 628000
HID230402277085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
HID230402277119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
HID230402277842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
HID230402277852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
HID230402293890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID230402297895 | Metros lineales | 428.55 | 428.55
HID230402298398 | Metros lineales | 230.03 | 230.03
HID230402293843 | Metros Cuadrados | 2340.28 | 2340.28
HID230402293945 | Metros lineales | 2541 | 2541
HID230402298167 | Metros lineales | 405 | 405
HID230402293185 | Metros lineales | 1888.69 | 1888.69
HID230402292838 | Metros lineales | 4523.49 | 4523.49
HID230402277057 | Metros Cuadrados | 1589 | 1589
HID230402293120 | Pozo(s) | 1 | 1
HID230402277927 | Metros Cuadrados | 424.8 | 424.8
HID230402308829 | Metros lineales | 130 | 130
HID230402308670 | Metros Cuadrados | 145.2 | 145.2
HID230402307810 | Metros lineales | 118.58 | 118.58
HID230402303224 | Metros Cuadrados | 158 | 158
HID230402308166 | Metros lineales | 76 | 76
HID230402308391 | Metros lineales | 306.72 | 306.72
HID230402276984 | Metros Cuadrados | 336 | 336
HID230402277022 | Metros Cuadrados | 1789.26 | 1789.26
HID230402277008 | Metros Cuadrados | 584 | 584
HID230402277050 | Metros Cuadrados | 351 | 351
HID230402298290 | Metros lineales | 247.14 | 247.14
HID230402298484 | Metros lineales | 160.66 | 160.66
HID230402277737 | Metros Cuadrados | 426 | 426
HID230402277075 | Metros Cuadrados | 972 | 972
HID230402277117 | Metros Cuadrados | 497.2 | 497.2
HID230402277758 | Metros Cuadrados | 492.67 | 492.67
HID230402290136 | Metros Cuadrados | 650.4 | 650.4
HID230402302945 | Metros Cuadrados | 104.3 | 104.3
HID230402276980 | Metros Cuadrados | 266.64 | 266.64
HID230402277067 | Metros Cuadrados | 458.94 | 458.94
HID230402277900 | Metros Cuadrados | 681.09 | 681.09
HID230402277832 | Metros Cuadrados | 380.55 | 380.55
HID230302257683 | Metros Cuadrados | 735.6 | 735.6
HID230402277085 | Metros Cuadrados | 923.2 | 923.2
HID230402277119 | Metros Cuadrados | 404.95 | 404.95
HID230402277842 | Metros Cuadrados | 712.27 | 712.27
HID230402277852 | Metros Cuadrados | 564 | 564
HID230402293890 | Metros lineales | 490 | 490

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID230402297895 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 42650 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ZARAGOZA A SANTA MARÍA AMAJC Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE A POZO DE AGUA PARA IDENTIFICAR EL LUGAR DE LA | -98.999 | 20.2438
HID230402298398 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Abad | CALLE PEDRO MARÍA ANAYA PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 42645 SAN ANTONIO ABAD, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN ANTONIO ABAD PUENTE DE ACCESO R | -99.031 | 20.2904
HID230402293843 | Hidalgo | San Salvador | Boxaxni | CALLE MORELOS PUEBLO BOXAXNI, 42644 BOXAXNI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA LAGUNILLA A BOXAXNI E | -99.0565 | 20.345
HID230402293945 | Hidalgo | San Salvador | San Miguel Acambay | CALLE DELTA PUEBLO SAN MIGUEL ACAMBAY, 42645 SAN MIGUEL ACAMBAY, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CENTRO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA COL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUE | -99.0544 | 20.2765
HID230402298167 | Hidalgo | San Salvador | El Mothé | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MOTHE, 42643 EL MOTHÉ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES Y CALLE A TANQUE DE AGUA, PARA LOCALIZAR EL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CALLE PRINCIPAL Y LOCALIZAMOS | -99.1498 | 20.4025
HID230402293185 | Hidalgo | San Salvador | Xuchitlán | CALLE REVOLUCION PUEBLO XUCHITLÁN, 42643 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA XUCHITLAN AL MEJAY, CALLE A POZO DE AGUA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -99.1511 | 20.3911
HID230402292838 | Hidalgo | San Salvador | Demacu | CALLE ALAMOS PUEBLO DEMACU, 42646 DEMACU, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE TEPOZÁN, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA SAN SALVADOR A DEMACU PASAMOS LA COMUNIDAD DE EL RODR | -99.0233 | 20.2996
HID230402277057 | Hidalgo | San Salvador | Déxtho de Victoria | CALLE PINOS PUEBLO DÉXTHO DE VICTORIA, 42644 DÉXTHO DE VICTORIA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE ACCESO A SECCION EL GODO, CALLE GODO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO NOS UBICAMOS EN CARRET | -99.0128 | 20.3212
HID230402293120 | Hidalgo | San Salvador | Cerro Blanco | CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO CERRO BLANCO, 42643 CERRO BLANCO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA XUCHITLAN A SANTA MARÍA BATHA Y CALLE LA CAPILLA, PARA LLEGAR AL PUNTO DE REFERENCIA DE ESTE PREDIO NOS UBICAMOS EN CARRETERA | -99.1518 | 20.3827
HID230402277927 | Hidalgo | San Salvador | El Colorado | CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR. PUEBLO EL COLORADO, 42651 EL COLORADO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA SANTA MARÍA AMAJAC A EL COLORADO Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA. NOS UBICAMOS EN LA COMUNIDA | -98.9999 | 20.209
HID230402308829 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLO SAN SALVADOR, 42640 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE PEDRO MARÍA ANAYA, CALLE EFRÉN REBOLLEDO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN EL CENTRO | -99.02 | 20.284
HID230402308670 | Hidalgo | San Salvador | Dengandhó de Juárez | CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO DENGANDHÓ DE JUÁREZ, 42645 DENGANDHÓ DE JUÁREZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL ACAMBAY Y CALLE DE ACCESO, CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICION | -99.0507 | 20.2836
HID230402307810 | Hidalgo | San Salvador | Lagunilla | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO LAGUNILLA, 42644 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN A IXMIQUILPAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA ACTOPAN CON | -99.0258 | 20.3442
HID230402303224 | Hidalgo | San Salvador | La Flor | CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO LA FLOR, 42643 LA FLOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA LA FLOR A EL MOTHE Y CALLE DELEGACIÓN, PARA LOCALIZAR LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CALLE PRINCIPAL DE DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA F | -99.1372 | 20.4008
HID230402308166 | Hidalgo | San Salvador | Vixtha de Madero | CALLE DE POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIXTHA DE MADERO, 42645 VIXTHA DE MADERO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL ACAMBAY Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARR | -99.0424 | 20.2758
HID230402308391 | Hidalgo | San Salvador | Bominthza | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BOMINTHZA, 42644 BOMINTHZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MÓRELOS Y CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN, CALLE CAMINO VIEJO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA CARRETER | -99.0113 | 20.3088
HID230402276984 | Hidalgo | San Salvador | El Durazno | CALLE CENTRO TRAMO 2 PUEBLO EL DURAZNO EL DURAZNO DE FLORES MAGÓN, 42645 EL DURAZNO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL Y CALLE CALLE A LA PALMA, PARA LLEGAR AL PAVIMENTO A CONSTRUIR ES POR CARRETE | -99.0238 | 20.2842
HID230402277022 | Hidalgo | San Salvador | Teofani | AVENIDA LA CRUZ PUEBLO TEOFANI, 42644 TEOFANI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE AGUIRRE Y CALLE GRAL. FELIPE ÁNGELES, CALLE LOS HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENTRA POR ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO ZONA CENT | -99.0431 | 20.3222
HID230402277008 | Hidalgo | San Salvador | Poxindeje de Morelos | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO POXINDEJE DE MORELOS, 42642 POXINDEJE DE MORELOS, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 1RA CERRADA DE JUAREZ NORTE Y CALLE JUAREZ SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA NOS POSICIONAMOS EN LA CARRETERA SAN ANTONIO ZAR | -98.9941 | 20.2664
HID230402277050 | Hidalgo | San Salvador | Casa Blanca | CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO CASA BLANCA, 42653 CASA BLANCA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE A LEANDRO VALLE, PARA LLEGAR AL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS NOS POSICIONAMOS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE | -98.9901 | 20.2417
HID230402298290 | Hidalgo | San Salvador | El Mezquital | CALLE ZAPOTECO PUEBLO EL MEZQUITAL, 42643 EL MEZQUITAL, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE OLMECA, CALLE QUETZALCÓATL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ES POR LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN A EL MEZQUITAL UBICAMOS LA E | -99.1421 | 20.3882
HID230402298484 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 42650 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CARRETERA ACTOPAN TULA, NOS UBICAMOS EN CAMINO VIEJO CALLE DEL BARRIO DE LA CASITA EN LA INTERSECCIÓN | -99.0103 | 20.25
HID230402277737 | Hidalgo | San Salvador | El Tablón | CALLE A ESCUELA PRIMARIA PUEBLO EL TABLÓN, 42654 EL TABLÓN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA AMAJAC A EL TABLON Y CALLE A EL FRESNO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES POR CARRETERA SANTA MARÍA AMAJAC A | -98.9896 | 20.2119
HID230402277075 | Hidalgo | San Salvador | El Bondho | CALZADA GUADALUPE PUEBLO EL BONDHO, 42642 EL BONDHO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A CAXUXI Y CALLE HIDALGO, CARRETERA SAN SALVADOR A DAXTHA PARA UBICAR LA CALLE A PAVIMENTAR ES POR CARRETERA SAN SALVADOR AL | -99.0054 | 20.29
HID230402277117 | Hidalgo | San Salvador | Leandro Valle | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO LEANDRO VALLE, 42653 LEANDRO VALLE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ZARAGOZA A SANTA MARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO VILLA LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA ES POR CARRETERA SAN ANTON | -98.9911 | 20.2398
HID230402277758 | Hidalgo | San Salvador | Rincón Santa María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCÓN SANTA MARÍA, 42654 RINCÓN SANTA MARÍA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA AMAJAC A EL RINCON SANTA MARIA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ES POR CARRETERA SANTA MA | -98.9899 | 20.2025
HID230402290136 | Hidalgo | San Salvador | Tothie de Rojo Gómez | CALLE ABASOLO. PUEBLO TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, 42651 TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN TULA Y CALLE EL 23, PARA LLEGAR A LA LOCALIZACIÓN DE ESTE PAVIMENTO NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA ACTOPAN TU | -99.0143 | 20.2389
HID230402302945 | Hidalgo | San Salvador | El Cerrito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRITO, 42643 EL CERRITO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE XUCHITLAN A CHICHIMECAS Y , PARA LLEGAR AL PREDIO DEL POZO DE AGUA NOS UBICAMOS EN LA CALLE QUE CONECTA A XUCHITLAN CON LA COMUNIDAD DE CHICH | -99.1554 | 20.3998
HID230402276980 | Hidalgo | San Salvador | Quemtha | CALLE CENTRO TRAMO 2 PUEBLO QUEMTHA, 42645 QUEMTHA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A NATIVIDAD Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CARRETERA SAN SALVADOR A NATIVIDAD LL | -99.0342 | 20.262
HID230402277067 | Hidalgo | San Salvador | Tothie de Rojo Gómez | CALLE LOS OLIVOS PUEBLO TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, 42651 TOTHIE DE ROJO GÓMEZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ROJO GOMEZ, CALLE CANAL GRAN SUR ORIENTE PARA POSICIONARNOS EN LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA EN | -99.0252 | 20.2304
HID230402277900 | Hidalgo | San Salvador | Lagunilla | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LAGUNILLA, 42644 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN IXMIQUILPAN Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA ACTOPAN IXMIQUI | -99.027 | 20.3445
HID230402277832 | Hidalgo | San Salvador | El Gómez | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL GÓMEZ, 42656 EL GÓMEZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ZARAGOZA A SANTA MARÍA AMAJC Y CALLE PRINCIPAL EL GOMEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA S | -99.002 | 20.2351
HID230302257683 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | CALLE LOS PINOS. PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 42650 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN A TULA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE OCAMPO PARA LLEGAR A LA OBRA DE PAVIMENTO NOS POSICIONAMOS EN EL BARR | -99.0023 | 20.2535
HID230402277085 | Hidalgo | San Salvador | Cañada Grande | CALLE BAMBÚ PUEBLO CAÑADA GRANDE, 42644 CAÑADA GRANDE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA ACTOPAN IXMIQUILPAN Y , LA UBICACIÓN DE ESTE PAVIMENTO ES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE ACCESANDO POR CARRETERA MÉXICO LAREDO ACT | -99.0008 | 20.3091
HID230402277119 | Hidalgo | San Salvador | Casa Grande | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CASA GRANDE, 42645 CASA GRANDE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR A SAN MIGUEL Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTA CALLE A PAVIMENTAR NOS UBICAM | -99.0294 | 20.2821
HID230402277842 | Hidalgo | San Salvador | El Puerto Lázaro Cárdenas | CALLE COATZACOALCOS SUR. PUEBLO EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, 42655 EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA EL TOTHIE AL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES POR CARRET | -99.0213 | 20.2189
HID230402277852 | Hidalgo | San Salvador | El Fresno | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO EL FRESNO, 42654 EL FRESNO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARIA A EL TABLON Y CALLE PRINCIPAL FRESNO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL FRESNO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA SANTA MARÍA AMAJ | -98.9924 | 20.2145
HID230402293890 | Hidalgo | San Salvador | Pacheco Leandro Valle | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LEANDRO VALLE, 42653 PACHECO LEANDRO VALLE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE ENERO Y CALLE CANCHA DE PACHECO SANTA MARÍA, CARRETERA SANTA MARÍA EL TABLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS | -98.9901 | 20.2271

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID230402297895 | Obra | 4PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 1479147.63 | 1479147.63
HID230402298398 | Administración directa | 139095 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 200000 | 200000.0
HID230402293843 | Administración directa | 139034 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 561600 | 561600.0
HID230402293945 | Administración directa | 139062 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 760000 | 760000.0
HID230402298167 | Administración directa | 139089 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 696365.76 | 696365.76
HID230402293185 | Obra | 3PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 1542342.41 | 1542342.41
HID230402292838 | Obra | PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 885253.26 | 885253.26
HID230402277057 | Administración directa | 139117 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 1100000 | 1100000.0
HID230402293120 | Obra | 2PROAGUA NÚM.- 13- 01/2023 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 1049266.33 | 1049266.33
HID230402277927 | Administración directa | 139060 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 275000 | 275000.0
HID230402308829 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-013 | HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 190239.45 | 190239.45
HID230402308670 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-008 | GRUPO ARCODEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 560000 | 560000.0
HID230402303224 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-009 | JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 432000 | 432000.0
HID230402308166 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-014 | KARIME GALINDO MEDINA | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 118354.92 | 118354.92
HID230402276984 | Administración directa | 139109 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 250000 | 250000.0
HID230402277022 | Administración directa | 139134 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 1250000 | 1250000.0
HID230402277008 | Administración directa | 139255 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 430000 | 430000.0
HID230402277050 | Administración directa | 139307 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 250000 | 250000.0
HID230402298290 | Administración directa | 139099 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 400000 | 400000.0
HID230402298484 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-007 | ODILON PONCE FLORES | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 122000 | 122000.0
HID230402277737 | Administración directa | 139265 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 300000 | 300000.0
HID230402277075 | Administración directa | 139261 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 800000 | 800000.0
HID230402277117 | Administración directa | 139272 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 350000 | 350000.0
HID230402277758 | Administración directa | 139169 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 350000 | 350000.0
HID230402290136 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-005 | KARIME GALINDO MEDINA | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 329011 | 329011.0
HID230402302945 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-010 | JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 440000 | 440000.0
HID230402276980 | Administración directa | 139105 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 200000 | 200000.0
HID230402277067 | Administración directa | 139153 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 329011 | 329011.0
HID230402277900 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-006 | CONSTRUCTORA ALFAOMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 500000 | 500000.0
HID230402277832 | Administración directa | 139312 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 270000 | 270000.0
HID230302257683 | Obra | OP/MSS/FAISM/2023-003 | ODILON PONCE FLORES | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 628000 | 628000.0
HID230402277085 | Administración directa | 139183 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 650000 | 650000.0
HID230402277119 | Administración directa | 139309 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 300000 | 300000.0
HID230402277842 | Administración directa | 139143 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 500000 | 500000.0
HID230402277852 | Administración directa | 139178 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 370000 | 370000.0
HID230402293890 | Administración directa | 139085 |  | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 300000 | 300000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID230402297895 | 2023 | 4 | Metros lineales | 428.55 | 428.55 | 215 | 50.1692
HID230402298398 | 2023 | 4 | Metros lineales | 230.03 | 230.03 | 220 | 95.6397
HID230402293843 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2340.28 | 2340.28 | 2100 | 89.7329
HID230402293945 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2541 | 2541 | 1200 | 47.2255
HID230402298167 | 2023 | 4 | Metros lineales | 405 | 405 | 404 | 99.7531
HID230402293185 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1888.69 | 1888.69 | 1888.69 | 100
HID230402292838 | 2023 | 4 | Metros lineales | 4523.49 | 4523.49 | 4000 | 88.4273
HID230402277057 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1589 | 1589 | 1585 | 99.7483
HID230402293120 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
HID230402277927 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 424.8 | 424.8 | 414 | 97.4576
HID230402308829 | 2023 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 40 | 30.7692
HID230402308670 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 145.2 | 145.2 | 130 | 89.5317
HID230402307810 | 2023 | 4 | Metros lineales | 118.58 | 118.58 | 2 | 1.6866
HID230402303224 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 158 | 158 | 130 | 82.2785
HID230402308166 | 2023 | 4 | Metros lineales | 76 | 76 | 10 | 13.1579
HID230402308391 | 2023 | 4 | Metros lineales | 306.72 | 306.72 | 1 | 0.32603
HID230402276984 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
HID230402277022 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1789.26 | 1789.26 | 1789.26 | 100
HID230402277008 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 584 | 584 | 584 | 100
HID230402277050 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 351 | 351 | 351 | 100
HID230402298290 | 2023 | 4 | Metros lineales | 247.14 | 247.14 | 247.14 | 100
HID230402298484 | 2023 | 4 | Metros lineales | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 100
HID230402277737 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 426 | 100
HID230402277075 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 972 | 972 | 972 | 100
HID230402277117 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 497.2 | 497.2 | 497.2 | 100
HID230402277758 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 492.67 | 492.67 | 492.67 | 100
HID230402290136 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 650.4 | 650.4 | 650.4 | 100
HID230402302945 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 100
HID230402276980 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 266.64 | 266.64 | 266.64 | 100
HID230402277067 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 458.94 | 458.94 | 458.94 | 100
HID230402277900 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 681.09 | 681.09 | 681.09 | 100
HID230402277832 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 100
HID230302257683 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 735.6 | 735.6 | 735.6 | 100
HID230402277085 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 923.2 | 923.2 | 923.2 | 100
HID230402277119 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 404.95 | 404.95 | 404.95 | 100
HID230402277842 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 712.27 | 712.27 | 712.27 | 100
HID230402277852 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 564 | 564 | 564 | 100
HID230402293890 | 2023 | 4 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".